## Accueil
Ψ
OUTIL 11
Calendrier annuel et trame de bilan annuel
Pilotage longitudinal de la démarche DUERP-RPS
Ce classeur contient trois onglets pour piloter la démarche DUERP-RPS dans la durée :
1. Calendrier annuel : un mois par mois des actions à conduire (revue annuelle, indicateurs, COPIL, consultations CSE)
2. Bilan annuel : trame en cinq sections pour rédiger le bilan de l'année écoulée
3. Évaluation des actions : grille croisant les actions du plan avec les trois niveaux de prévention
À adapter au calendrier réel de l'organisation.
Anthony Moulin · Psychologue du travail
psychologiedutravail.org · Outil gratuit · version 1.0 · mai 2026

## 1. Calendrier annuel
Calendrier annuel du pilotage DUERP-RPS
Mois | Actions de pilotage | Acteurs mobilisés | Livrables | Statut | Commentaires
Janvier | Lancement du cycle annuel : réunion du COPIL, validation des priorités, agenda des consultations CSE | COPIL, RH, CSE | Relevé de décisions du COPIL
Février | Revue des indicateurs RPS du trimestre 4 précédent. Note d'alerte si dégradation | Préventeur, SPST | Note d'analyse trimestrielle
Mars | Démarrage des actions de prévention primaires planifiées. Communication aux équipes | Pilotes des actions, RH, communication interne | Plan de déploiement
Avril | Premier point d'avancement des actions. Indicateurs trimestre 1 de l'année en cours | COPIL, pilotes | Tableau de bord T1
Mai | Mise en oeuvre des dispositifs secondaires (formations, groupes d'analyse) | RH, formation, intervenant externe | Programmes de formation
Juin | Revue mi-année des actions et des indicateurs. Ajustements si nécessaire | COPIL, CSE | Synthèse mi-année
Juillet | Recueil des signaux issus de la période avant été. Vigilance avant les congés | Encadrants, SPST | Note des signaux faibles
Août | Période creuse : préparation des entretiens et observations de la rentrée | Préventeur, animateur | Calendrier rentrée
Septembre | Reprise : entretiens, observations, groupes de travail planifiés | Animateur, salariés volontaires | Comptes rendus anonymisés
Octobre | Indicateurs T3 et analyse comparée par unité de travail | COPIL | Tableau T3
Novembre | Préparation du bilan annuel et du plan année N+1 | COPIL, CSE, SPST | Trame de bilan
Décembre | Validation du bilan annuel et présentation au CSE. Mise à jour du DUERP-RPS | Direction, CSE | DUERP-RPS révisé

## 2. Bilan annuel
Trame de bilan annuel DUERP-RPS
1. Rappel du cadre
Périmètre couvert, unités de travail concernées, acteurs mobilisés au cours de l'année
2. État des actions engagées
Pour chaque action prévue : statut, taux de réalisation, écarts par rapport au calendrier initial, motifs des écarts
3. Évolution des indicateurs RPS
Comparaison avec les valeurs de référence (année N-1). Analyse des évolutions par famille Gollac et par unité de travail
4. Faits marquants de l'année
Restructurations, accidents, signalements, contentieux, événements externes ayant impacté les RPS
5. Plan d'action pour l'année suivante
Actions reconduites, nouvelles actions, ressources mobilisées, calendrier prévisionnel, consultations programmées

## 3. Évaluation des actions
Grille d'évaluation des actions de prévention
Échelle d'évaluation par action : 1 = très satisfaisant, 2 = satisfaisant, 3 = à améliorer, 4 = non atteint
N° | Niveau de prévention | Action prévue | Pilote | Échéance | Taux de réalisation (%) | Note (1-4) | Commentaires